## Exchange-TimeLineSheet
Exchange-Timeline Sheet
Task | Description | Weeks --> Notes | Status | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | End Service Architecture design | 2.5 Weeks | √
2 | The db , Message Design | 1 Weeks | √
3 | MarketAPI (行情接口服务) | 3 Weeks | √
4 | OrderAPI (订单接口服务) | 3 Weeks | √
5 | MarketSrv (行情计算服务) | 4 Weeks | √
6 | OrderSrv (订单处理服务) | 4 Weeks | √
7 | OTCSrv (场外交易服务) | 4 Weeks | √
8 | MainSMSSender (邮件/短信发送 服务) | 3 Weeks | √
9 | ManagementSrv (管理服务) | 4 weeks | √
12 | ReportSrv (同一查询服务) | 4 weeks | √
13 | Trade html Page (交易前端HTML实现) | 2 weeks | √
14 | Trade Web Server (交易前端对应的WEB 服务) | 3 weeks | √
15 | Trade-front bussiness (交易前端数据处理) | 3 weeks | √
16 | Admin prototype requirements ( 管理端 需求整理) | 1 day
16 | Admin prototype ( 管理管理端 UI原型设计) | 1 week
17 | Admin-front HTML Develop (Admin 静态页面开发 ) | 2 weeks
18 | Admin-front develop (admin前端 开发) | 2 weeks
19 | Admin web develop (Admin服务端开发) | 2 weeks
20 | OrderReSender(订单重发服务) | 1 week
22 | ChainOperateSrv(区块链操作服务) | 3 weeks
23 | TradeLossCheck module(交易丢单检查模块) | 1 week
24 | Security module (安全模块) | 2 weeks
25 | OTC | 7 days
Remarks | Finished
√ | √
CONFIDENTIAL

## Exchange-work-progess
Exchange-work-progess
序号(serial number) | 任务（task) | 时间段(Periods of time) | 状态(status) | 百分比 | 备注（comments ）
1 | End Service Architecture design | 2018.01.23 ~ 2018.01.26 | Finished | 100% | 完成
2 | The db , Message Design | 2018.01.24 ~ 2018.01.31 | Finished | 100% | 完成
3 | MarketAPI (行情接口服务) | 2018.02 ~ 2018.04 | Finished | 100% | 完成
4 | OrderAPI (订单接口服务) | 2018.02 ~ 2018.04 | Finished | 100% | 完成
5 | MarketSrv (行情计算服务) | 2018.02 ~ 2018.04 | Finished | 100% | 完成
6 | OrderSrv (订单处理服务) | 2018.02 ~ 2018.04 | Finished | 100% | 完成
7 | OTCSrv (场外交易服务) | 2018.02 ~ 2018.04 | Finished | 100% | 完成
8 | MainSMSSender (邮件/短信发送 服务) | 2018.02 ~ 2018.04 | Finished | 100% | 完成
9 | ManagerSrv (管理服务) | 2018.02 ~ 2018.04 | Finished | 100% | 完成
12 | ReportSrv (同一查询服务) | 2018.02 ~ 2018.04 | Finished | 100% | 完成
13 | Trade html Page (交易前端HTML实现) | 2018.02 ~ 2018.04 | Finished | 100% | 完成
14 | Trade Web Server (交易前端对应的WEB 服务) | 2018.02 ~ 2018.04 | Finished | 100% | 完成
15 | Trade-front bussiness (交易前端数据处理) | 2018.02 ~ 2018.04 | Finished | 100% | 完成
16 | Admin prototype requirements ( 管理端 需求整理) | 2018.05.08 ~ 2018.05.9 | Unfinished | 100% | 开始
16 | Admin prototype ( 管理管理端 UI原型设计) | 2018.05.10 ~ 2018.05.17 | Unfinished | 65% | 开始
17 | Admin-front HTML Develop (Admin 静态页面开发 ) | 2018.05.18 ~ 2018.05.30 | Unfinished | 0% | 未开始
18 | Admin-front develop (admin前端 开发) | 2018.06.01 ~ 2018.06.15 | Unfinished | 0% | 未开始
| Admin web develop (Admin服务端开发) | 2018.05.18 ~ 2018.05.31 | Unfinished | 0% | 未开始
19 | OTC(场外交易服务) | 2018.06.01 ~ 2018.05.12 | Unfinished | 0% | 未开始
20 | OrderReSender(订单重发服务) | 2018.05.08 ~ 2018.05.16 | Unfinished | 60% | 开始
22 | ChainOperateSrv(区块链操作服务) | 2018.05.14 ~ 2018.06.01 | Unfinished | 0% | 未开始
23 | TradeLossCheck module(交易丢单检查模块) | 2018.05.14 ~ 2018.05.25 | Unfinished | 0% | 未开始
24 | Security (安全) | 2018.06.11 ~ 2018.06.15 | Unfinished | 0% | 未开始